Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ривзаводская средняя общеобразовательная школа»

Принята на заседании педагогического совета

МБОУ «Ривзаводская СОШ»                                                                                                              Утверждаю        ________________________

(протокол № 1 от 29.08.2017г.)                                                                                                                               Директор МБОУ «Ривзаводская СОШ»

Васильева Л.Б.

Приказ № 2/10    от   01.09.2017г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ФГОС ОВЗ)

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Ривзаводская средняя общеобразовательная школа»

Раздел 1. Общая циклограмма реализации Дорожной карты.

ШАГ 1

Формирование координационного совета по подготовке к введению ФГОС ОВЗ и рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

ШАГ 2

Определение группы локальных изменений и дополнений в образовательную систему школы в связи с введением в штатный режим ФГОС ОВЗ

ШАГ 3

Разработка и экспертиза единичных проектов изменений в сводную программу системных изменений и дополнений в образовательную систему школы в связи с введением в штатный режим ФГОС ОВЗ

ШАГ 4

Контроль за ходом реализации запланированных изменений в образовательной системе основной школы в связи с введением в штатный режим ФГОС ОВЗ

Обобщенный алгоритм действий по введению ФГОС ОВЗ

в МБОУ «Ривзаводская СОШ»

ЭТАП 3

ЭТАП 1

Процедура № 2

Постановка задачи перед Советом и распределение обязанностей  в нем

Процедура № 4

Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного времени

Процедура № 3

Определение необходимых изменений в образовательных целях

Процедура № 5

Определение необходимых изменения в содержании образовательных программ

Процедура № 6

Определение необходимых изменений  в технологиях обучения и воспитания

Процедура № 8

Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательной деятельности и оценки её результатов

Процедура № 1

Издание приказа о создании Координационного совета по подготовке к введению ФГОС ОВЗ

Процедура № 9

Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач

Процедура № 10

Разработка проектов изменений  в образовательной системе начальной  школы

Процедура № 11

Экспертиза проектов изменений в образовательной системе начальной школы

ЭТАП 2

ЭТАП 4

Процедура № 12

Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы начальной школы

Процедура № 7

Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности

Раздел 2. Реализация основных шагов Дорожной карты.

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС ОВЗ:

Шаг №1

Позволяет определить состав и руководителей  Координационного совета по внедрению ФГОС ОВЗ; определить порядок работы Совета; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС ОВЗ членов Совета.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация изучения ФГОС ОВЗ педагогическим коллективом школы с опорой на внутренние информационно-методические ресурсы. | Постоянно |
| 2 | Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС ОВЗ. | Постепенно |
| 3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ. | В течении 2017-2018 года |
| 4 | Создание Координационного совета в составе директора, заместителя директора по УР и МР, заместителя директора по ВР, учителей-предметников, с целью подготовки к введению ФГОС ОВЗ (при наличии детей) | Постепенно |
| 5 | Утверждение плана работы по введению ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2017г |
| 6 | Прохождение профессиональной переподготовки администрации школы, учителей-предметников, классных руководителей по внедрению ФГОС ОВЗ с опорой на внешние информационно-методические ресурсы. | Постепенно |
| 7 | Изучение адаптированных образовательных программ начального общего образования (АОП НОО). | Постепенно |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС ОВЗ: (

При сравнении целей существующей образовательной системы с новыми адаптированными стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием учебных и внеучебных программ, используемыми технологиями для обучения детей с ОВЗ.

Особо следует обратить внимание на то, что изменения в содержании программ обусловлены как изменениями в предметных целях, так и в надпредметных целях, которые необходимо включать для этого в учебную программу в качестве отдельных модулей. Внимательно нужно отнестись к изучению вопроса проектирования адаптированных универсальных учебных действий (УУД) - личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных для детей с ОВЗ.

Содержание адаптированных программ внеучебной деятельности должно определяться таким образом, чтобы они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Изучение адаптированной программы по предмету должно повлечь за собой изменение технологии работы учителя.

Рекомендуется использовать технологии индивидуализации и дифференциации, обучения на основе «учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационных и коммуникационных технологий, активных форм обучения (организация работы в группах) для детей с ОВЗ.

Таким образом, Первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной системе школы должен быть список: изменений в учебных программах, новых программ по предметам; изменений в образовательных технологиях, введение новых технологий, изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов; изменений для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей процесс обучения детей с ОВЗ.

Вторым результатом шага №2 является новый проект АОП НОО и учебного плана начального общего образования.

Далее совет школы должен определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной системы. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал основной  и старшей школы для проводимых изменений.

1.План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ:

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ ( при наличии детей с ОВЗ)

Задачи:

- Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ОВЗ в 1 классе;

- Разработать проект Адаптированной образовательной программы начального общего образования (АОП НОО);

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовой аспект: |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение необходимых изменений в Устав школы | 2018 | Регистрация изменений в налоговом органе | Администрация |
| 1.2. | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ (штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ в режиме функционирования школы на I уровне (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательной деятельности в начальной школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | 2018 | Локальные акты | Координационный совет по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.3. | Утверждение адаптированной образовательной программы начального общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ и примерной АОП НОО | 2018 | АОП НОО | Педагогический совет и Совет школы |
| 1.4. | Утверждение рабочих адаптированных программ учителей-предметников по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов |  | Рабочие программы | Педагогический совет, заместитель директора по УР |
| 1.5. | Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов с ОВЗ в соответствии с федеральным перечнем |  | Школьный перечень УМК для 1-х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Педагогический совет, заместитель директора по УР, заведующий библиотекой |
| - Организационно-управленческий аспект: |  |  |  |  |
| 2.1. | Заседания Координационного совета. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | 2018 |  | Председатель Координационного совета |
| 2.2. | Участие в семинарах в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ | 2017-2018 |  | Директор школы |
| 2.3. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) (в соответствие с разработанной моделью мониторинга) | Постоянно | Аналитическая справка План мероприятий | Координационный совет |
| 2.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию АОП НОО |  | План мероприятий | Координационный совет |
| 2.5. | Разработка проекта адаптированной образовательной программы начального общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ и примерной АОП НОО |  | Проект АОП НОО |  |
| 2.6. | Обсуждение проекта АОП НОО | Март 2018 | Скорректированная АОП НОО | Педагогический совет, Совет школы |
| 2.7. | Разработка рабочих адаптированных образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов |  | Утверждение адаптированных программ | Педагогический совет школы, заместители директора по УР,МР |
| 2.8. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования: выбор УМС, обеспечение учебниками обучающихся 1-х классов в соответствии с федеральным перечнем |  | Информационно-библиотечный фонд | Заместитель директора по МР, заведующий библиотекой |
| 2.9. | Психолого-педагогическая диагностика готовности обучающихся дошкольников к переходу на ФГОС ОВЗ |  | Аналитическая справка | Кл. рук.1 класса |
| 2.10. | Организация внеурочной деятельности в начальной школе: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д. |  | Модель внеурочной деятельности – программа внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ начальной школы | Заместители директора по ВР |
| 2.11. | Апробация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов (в рамках внеурочной деятельности) детей с ОВЗ: - краткосрочные метапредметные проекты; - естественнонаучные практикумы; - погружение и т.д. |  | Реализация метапредметных краткосрочных проектов | заместители директора по ВР |
| - Информационно-методический аспект: |  |  |  |  |
| 3.1. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов. Проведение совещаний семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями начальной школы в частности по изучению: - Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ОВЗ; - Программы формирования универсальных учебных действий; - Программы организации внеурочной деятельности детей с ОВЗ; - Санитарно-гигиенических требований | 2018 | Удостоверения о курсах повышения квалификации, программа внутришкольного обучения педагогических и руководящих работников по вопросам внедрения и реализации ФГОС ОВЗ | Директор школы, Заместитель директора по МР |
| 3.2. | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС ОВЗ | По расписанию вебинаров | Методическая поддержка |  |
| 3.3. | Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы | Заместители директора по МР |
| 3.4. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | 2018 | Общешкольное родительское собрание, сайт школы, публикации в СМИ | Директор школы |
| 3.5. | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе начальной школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода и др.) |  | Визитная карточка, отчет педагогов по самообразованию | Заместители директора по МР |
| 3.6. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий, успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с обучающимися с ОВЗ начальной школы |  |  | Творческие группы по введению ФГОС ОВЗ |
| 3.7. | Обновление информации на странице «ФГОС ОВЗ» школьного сайта | По мере поступления | Информационный раздел о введении ФГОС ОВЗ на школьном сайте |  |
| - Кадровый аспект: |  |  |  |  |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | 2018 | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы |  |  |  |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями здоровья начального общего образования, в том числе по использованию в образовательной деятельности современных технологий | 2019-2020 | Методические материалы, | Заместитель директора по МР |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ | До 31.05.2018 | Приказ об утверждении и введении в действие | Директор |
| - Материально-технический аспект: |  |  |  |  |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | 2018 | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Директор школы |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС ОВЗ:

Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы начальной школы, соответствующей ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Наименование мероприятий | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые Результаты (продукты, услуги) | Ответственные, руководители проектных групп, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 |  |  |
| 1 | Разработка паспорта-алгоритма, адаптированной программы формирования у обучающихсяначальной школы УУД – универсальных учебных действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт-алгоритм, адаптированной программы формирования у обучающихся УУД | Заместители директора по МР |
| 2 | Разработка рабочих адаптированных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ для 1-х классов: П – в качестве проекта Л – в качестве локального акта |  |  | П | П | П | Обсуждение и корректировка документов |  |  |  |  | Л | Л | Рабочие адаптированные программы по предметам | Заместитель директора по МР, учителя-предметники |
| 3 | Разработка модели внеурочной деятельности: П – в качестве проекта Л – в качестве локального акта |  | П | П | П | П | Обсуждение и корректировка документов |  |  |  |  | Л | Л | Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности | Заместители директора по ВР |
| 4 | Разработка планируемых результатов в АОП НОО (1-е классы): П – в качестве проекта Л – в качестве локального акта |  | П | П | П | Обсуждение и корректировка документа |  |  |  |  | Л | Л | Л | Раздел АОП НОО | Заместитель директора по МР |
| 5 | Разработка учебного плана: П – в качестве проекта Л – в качестве локального акта |  | П | П | П | Обсуждение и корректировка документа |  |  |  |  | Л | Л | Л | Учебный план | Заместитель директора по МР |
| 6 | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания: П – в качестве проекта Л – в качестве локального акта |  | П | П | П | П | Обсуждение и корректировка документа |  |  |  |  | Л | Л | Программа духовно-нравственного развития и воспитания | Заместитель директора по ВР, МР, классные руководители |
| 7 | Разработка адаптированной программы формирования культуры здорового образа жизни |  | П | П | П | П | Обсуждение и корректировка документа |  |  |  |  | Л | Л | Программа формирования культуры здорового образа жизни | Заместители директора по ВР, классные руководители |
| 8 | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения адаптированной программы начального общего образования |  | П | П | П | Обсуждение и корректировка |  |  |  |  |  | Л | Л | Раздел АОП НОО | Заместители директора по ВР, ДО руководители ШМО |

Реализация шага №4 дорожной карты  введения ФГОС ОВЗ:

Для эффективной реализации программы изменений и дополнений образовательной системы начального общего образования необходимо создать систему организационных механизмов управления его реализацией.

Для проведения контроля нужно определить, каким способом будет получена необходимая информация - посредством изучения документации, в процессе собеседования с исполнителями, с помощью наблюдения за деятельностью, из отчетного доклада педагогов. Необходимо разработать и утвердить на заседании совета определенную форму отчета исполнителей о ходе реализации конкретного проекта.

Сбор информации о состоянии работ по проекту может идти ежемесячно. Контроль также осуществляется по мере необходимости в случаях, когда были предложены меры по предотвращению возможных сбоев, если выявлена недисциплинированность или недостаточная ответственность отдельных исполнителей. В этих ситуациях оперативно принимаются решения о проведении дополнительных контрольных мероприятий. Эффективный контроль должен поддерживать у педагогов желание достигать необходимых результатов в реализации нововведений.

Контроль завершается анализом полученной информации и принятием решения. Контроль осуществляет руководитель рабочей группы. Он периодически информирует координационный совет школы  по введению ФГОС ОВЗ, педагогический совет и администрацию школы о ходе работ.

Результатом шага №4 является модернизированная образовательная система начального общего образования школы, соответствующая ФГОС ОВЗ и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательной деятельности.

| № п/п | Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами адаптированной образовательной программы | Заместители директора по УР | Собеседование |  |
| 2 | Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор | Изучение документации | 2-3 раза в год |
| 3 | Проект адаптированной образовательной программы начальной школы в соответствии с ФГОС ОВЗ | Координационный совет по введению ФГОС ОВЗ, заместитель директора по МР | Изучение документации, собеседование |  |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Директор, заместитель директора по УР,МР | Изучение документации |  |

Приложение 1.

Программа внутршикольного обучения педагогических и руководящих работников по вопросам внедрения и  реализации ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Наименование модулей и тем | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовой модуль |  |
| 1.1 | Правовое регулирование сферы образования в Российской Федерации |  |
| 1.2 | ФГОС начального общего образования в контексте государственной образовательной политики |  |
| 2 | Основы и проблемы проектирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ОВЗ | Ответы на проблемные вопросы и тестирование |
| 2.1 | Структура ФГОС ОВЗ. Дорожная карта введения ФГОС ОВЗ |  |
| 2.2 | Ключевые особенности и методология ФГОС ОВЗ |  |
| 2.3 | Примерная адаптированная образовательная программа начального общего образования (структура, содержание и рекомендации по составлению), её статус и связь с ФГОС ОВЗ, образовательной программой и школьным учебным планом |  |
| 2.4 | Об условиях труда учителя в условиях внедрения ФГОС ОВЗ. Готовность педагога к инновационной деятельности в условиях введения ФГОС ОВЗ |  |
| 2.5 | Планируемые результаты обучения: критерии и пути их оценки. УУД: суть понятия и методология их проектирования |  |
| 2.6 | Оценка готовности педагогов к введению ФГОС ОВЗ и её критерии. Диагностика возможных затруднений |  |
| 3 | Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС ОВЗ | Тестирование |
| 3.1 | Системно-деятельностный и компетентностный подходы как методологическая основа реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.2 | Формирование психологической готовности учителя к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.3 | Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.4 | Индивидуальные образовательные траектории в деятельности педагога |  |
| 4. | Организация внеурочной и воспитательной работы в рамках ФГОС ОВЗ |  |
| 4.1 | Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России как основа организации воспитательного процесса. Разработка и реализация программы духовно-нравственного воспитания обучающихся в образовательном учреждении | Тестирование |
| 4.2 | Проектирование содержания воспитательной деятельности и критерии её оценки в условиях апробации и внедрения ФГОС ОВЗ. Механизмы, обеспечивающие реализацию воспитательной составляющей ФГОС ОВЗ |  |
| 4.3 | Модели организации и проектирование внеурочной деятельности |  |
| 4.4 | Организация работы с родителями в рамках внедрения ФГОС ОВЗ |  |
| 4.5 | Дополнительное образование и детское объединение в системе воспитательной работы школы при реализации ФГОС ОВЗ | Творческий проект «Педагогическая поддержка и социализации ребенка во внеурочной воспитательной деятельности» |
| 4.6 | Региональный аспект организации воспитательной работы в рамках ФГОС ОВЗ: концепция социального воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи |  |
| 5 | Основы формирования профессионального имиджа в условиях внедрения ФГОС ОВЗ |  |
| 5.1 | Профессионально-речевая культура современного учителя | Редактирование текстов, содержащих различные виды речевых ошибок |
| 5.2 | Компетенции педагога как основа формирования его профессионального имиджа | Участие в устном анализе видеофрагментов, выступление перед аудиторией |
| 5.3 | Коммуникативная компетентность современного учителя |  |
| 6 | Практика внедрения ФГОС ОВЗ: общие вопросы |  |
| 6.1 | Информационно-образовательная среда современного учителя и направления её развития в контексте введения ФГОС ОВЗ |  |
| 6.2 | Современные ИКТ и ЭОР |  |
| 7 | Новые подходы к контролю и оценке результатов обучения в условиях реализации ФГОС ОВЗ: общие вопросы | Ответы на проблемные вопросы и тестирование |
| 7.1 | Оценивание образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта. Планируемые результаты обучения как основа для разработки контрольно-измерительных материалов. |  |
| 7.2 | Программные средства разработки КИМ. Дистанционные формы организации контроля результатов учебной деятельности обучающихся. |  |
| 8 | Актуальные проблемы теоретических основ преподавания | Тестирование |
| 9 | Предметная урочная деятельность в условиях реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 9.1 | Рабочая программа по предмету. Ее структура, алгоритм составления, экспертиза | Разработка проекта рабочей программы учителя |
| 9.2 | Проектирование современных уроков в условиях реализации ФГОС ОВЗ | Разработка схемы урока в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 9.3 | Технологии обучения, реализующие системно-деятельностный подход |  |
| 9.4 | Современное обеспечение образовательного процесса по предмету в соответствии с ФГОС ОВЗ | Анализ УМК, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ |
| 9.5 | Универсальные учебные действия (УУД) как главный результат освоения АОП | Формирование банка заданий и работ, направленных на формирование УУД по предмету |
| 9.6 | Система оценки достижения планируемых результатов основного общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ | Разработка комплекса заданий для оценки уровня реализации требований к результатам образования в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 10 | Предметная внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС ОВЗ | Разработка модуля «Внеурочная деятельность» для рабочей программы учителя |